Государственного бюджетное дошкольного  образовательного учреждения  детского сада  № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

|  | - РАССМОТРЕНО - на заседании педагогического совета ГБДОУ №43 - Протокол № 3 от 26 января 2011 года |
| --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО - Начальник отдела образования - Кировского района - ___________________Н.В.Терентьева | - УТВЕРЖДЕНО - Приказом ГБДОУ №43 №__________-ОД - от «____» ____________________ 2011 г - Заведующая ГДОУ №43 - ____________________ Н.И. Федотова |

# ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ

на 2011 – 2016 г.г.

Государственного бюджетное дошкольного

образовательного учреждения

детского сада  № 43

комбинированного вида

Кировского района Санкт-Петербурга

- Санкт-Петербург

- 2011 год

- Содержание разделов программы развития.

| - Титульный лист |  |
| --- | --- |
| - Паспорт программы | - 2-3 |
| - Пояснительная записка | - 4 |
| - Информационная справка об образовательном учреждении | - 5 |
| - Проблемный анализ работы образовательного учреждения |  |
| - Концепция образовательного учреждения | - 6-7 |
| - Стратегия развития образовательного учреждения | - 8 |
| - План деятельности по реализации Программы | - 9 |
| - Проект 1. «Управление качеством дошкольного образования» | - 10-11 |
| - Проект 2. «Программное обеспечение, методики, технологии» | - 12-13 |
| - Проект 3. «Информатизация дошкольного образовательного учреждения» | - 14-15 |
| - Проект 4. «Здоровье. Здоровьесберегающие технологии» | - 16-17 |
| - Проект 5. «Безопасность образовательной деятельности» | - 18 |
| - Проект 6. «Кадровая политика» | - 19-20 |
| - Приложение: |  |
| - Модель выпускника дошкольного учреждения |  |
| - Модель педагога детского сада |  |
| - Список использованной литературы |  |

- I.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа развития государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт – Петербурга на 2011-2016 гг. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Педагогический коллектив детского сада, родители и общественность в лице Попечительского совета детского сада. |
| Основания для разработки Программы | - Закон РФ «Об образовании» в редакции от 08.05.2010г №83-ФЗ - Конституция РФ - Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2020 года - Программа развития системы образования Кировского района на период 2011-2015 гг. - Приказ об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования № 655 от 23.11.2009г - СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г № 209 «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» - Устав ГДОУ детского сада №43 комбинированного вида - Локальные акты (приказ об утверждении программы развития на 2011-2015 гг, иные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждения) - Договор между ГДОУ детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга и родителями (законными представителями) ребенка. |
| Государственный заказчик Программы | Муниципальный заказ в лице Комитета по образованию Санкт-Петербурга |
| Срок реализации Программы | Начало –11.01.2011 г. Завершение – 31.12.2016 г. |
| Этапы реализации Программы | 1 этап (2011 –2012 гг.) – Организационно-мобилизационный: диагностика имеющихся ресурсов, разработка основных мероприятий Программы, подготовка соответствующих условий для ее реализации и начало выполнения Программы. 2 этап (2012 –2016) – Экспертно - поисковый: практическая реализация стратегических задач Программы 3 этап (2016) – Итогово - обобщающий: подведение итогов и соотнесение результатов деятельности с целями и задачами по основным направлениям реализации Программы, распространение их результатов и разработку Программы развития на следующий период |
| Цель программы | Формирование единой стратегии развития образовательного учреждения, обеспечивающего переход на качественно новый уровень. |
| Основные задачи программы | 1. Оптимизация медико-социальных условий сохранения физического и психического здоровья детей. 2. Обновление образовательного процесса посредством модернизации содержания, условий, технологий образования и воспитания. 3. Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов 4. Оптимизация системы управления в учреждении. 5. Осуществление поиска новых организационных аспектов привлечения родителей к сотрудничеству с дошкольным образовательным учреждением. 6. Расширение самостоятельности образовательного учреждения. |
| Приоритетные направления Программы | Управление качеством дошкольного образования Программное обеспечение, методики, технологии Информатизация образования Здоровьесберегающие технологии Безопасность образовательного процесса Кадровая политика |
| Источники финансирования Программы | 1. Бюджетное финансирование 2. Доходы от дополнительных платных образовательных услуг. 3. Средства общественного фонда «Ульянка» |
| Порядок управления реализацией Программы | Управление и корректировка программы осуществляется Советом ДОУ |
| Порядок мониторинга хода и результатов реализации Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляется ежегодно в виде публичного отчета на официальном сайте учреждения в Интернете. |

II.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Одной из основных особенностей современного периода развития  системы дошкольного  образования России является замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития.                                                                                                               «Программа развития» является стратегической основой действий руководителя и педагогического коллектива, выступает в качестве перспективного  плана, этапа  работы ДОУ  в режиме развития.  С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ,  обеспечивающую конкретную  результативность. Цель написания программы - обеспечение работы ГБДОУ детского сада № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, далее ДОУ, в режиме непрерывного  развития направленной на целостное и разностороннее развитие воспитанников.										Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада,                                                                                                                                 потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей.                                             Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей.

Задачи программы:

- формирование развивающей  среды детского сада;

- повышение профессионального мастерства  педагогов;

- модернизация систем управления образовательной, инновационной и финансово-экономической деятельностью учреждения;

- повышение качества воспитательно - образовательного процесса;

- обеспечение гарантированных результатов развития каждого ребенка;

- обеспечение доступности дошкольного образования,

- равных стартовых  возможностей каждому ребенку с учетом потребностей и возможностей социума.

Программа строится на понимании специфики дошкольного образования, зависимости его от социально- экономических условий страны и региона.

Программа осуществляет три основные функции:

- очерчивает стратегию развития детского сада;

- выделяет приоритетные направления работы;

- ориентирует всю деятельность на конечный результат.

Программа опирается на принципы:

- Принцип интеграции

- Принцип гуманизации

- Принцип увлекательности

- Принцип вариативности

III.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

| Сокращенное наименование ОУ | ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга |  |
| --- | --- | --- |
| Полное наименование ОУ | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга |  |
| Тип | Общеобразовательное учреждение |  |
| Вид | Комбинированный |  |
| Учредитель | Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |  |
| Организационно-правовая форма | Государственное учреждение |  |
| Район города | Кировский |  |
| Органы самоуправления (по Уставу) | Совет ГДОУ |  |
| Управляющая система | Заведующая (административное управление) | Федотова Наталья Ивановна |
|  | Старший воспитатель (оперативное управление) | Поповичева Лидия Ивановна |
|  | Заведующая хозяйством (оперативное управление) | Вишневская Ольга Ивановна |
| Телефон | (812) 759-34-64 |  |
| Факс | (812) 759-34-64 |  |
| Электронная почта | dou43@kirov.spb.ru. |  |
| Адрес | 198261, Санкт-Петербург, улица Бурцева, дом 6, литера А |  |
| Устав | Зарегистрирован решением Регистрационной палаты Мэрии Санкт-Петербурга №15225 от 6 февраля 1995 года Утвержден распоряжением Администрации Кировского района Санкт-Петербурга № 1902-р от 25.11.2009 года. |  |
| Лицензия | А №344020, регистрационный №213-11 от 16.07.2010 до 25.05.2014 г. |  |
| Свидетельство о государственной аккредитации | ДД 014993, регистрационный № 409-7/142-р от 10.02.2010 до 10.02.2015 г. |  |

IV.    КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Учитывая актуальность реформирования Российского образования, изменения и совершенствования содержания образования, форм и методов обучения, обусловлены, прежде всего:

- Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года,

-Региональной программы развития инфраструктуры государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2010-2015 гг., утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2010 № 1021.

и направлены в первую очередь на повышение качества образования, доступность и эффективность.

Процесс развития ДОУ в условиях Санкт-Петербургского городского образовательного пространства как целостной воспитательной системы обусловил необходимость коррекции проблемы и основных концептуальных идей, заложенных в Программе развития ДОУ.

Деятельность ДОУ базируется на концептуальных идеях:

- реализацию в детских садах педагогики развития;

- личностно-ориентированное отношение к ребенку;

- творческую самостоятельность и профессиональный рост педагогов;

- достижение нового современного  качества дошкольного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства;

- обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования.

«Программа развития» является стратегической основой действий коллектива детского сада, выступает в качестве перспективного  плана, этапов работы ДОУ  в режиме развития.  С её помощью коллектив детского сада реализует свою специфическую модель развития, учитывающую реальную обстановку и условия, выполняющую определенный социальный заказ,  обеспечивающую конкретную  результативность. Цель написания программы - обеспечение работы ДОУ № 43 в режиме непрерывного  развития направленной на целостное и разностороннее развитие воспитанников.		                                                                  	Содержание программы опирается на актуальный уровень развития детского сада,                                                                                                                                 потенциальные возможности коллектива и руководства, ожидания родителей.                                                                      Система управленческих действий заложенных в программу затрагивает всех участников педагогического процесса: детей, педагогов, администрацию, родителей.   		                                	Главная задача коллектива детского сада не только максимальное развитие личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности к дальнейшему развитию. Инструментом решения задачи может быть воспитательная система ДОУ.                                   	Цель концепции: создание благоприятных социально-педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и его самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности.
            Объект воздействия концепции: дети 1,6-7 лет.
            Предмет: система педагогических средств и методов для развития личности ребенка в разных видах деятельности.									        		Оценка образовательного процесса:                                                                  		                 1. Основными показателями результативности ДОУ будут следующие:
- психологический климат в  ДОУ;
- комфортность в  ДОУ для педагогов, детей;                                                                                               - отношение родителей к детскому саду;
- психологическая защищенность детей.
          Методы отслеживания: мониторинг, анкетирование педагогов и родителей, наблюдение за детьми.											                                                              Результативность воспитательно-образовательного процесса на условиях:
- личностном (динамика личностного развития ребенка, эмпатия; воображение, творческие способности, познавательная активность, развитие воли);
- информационном (в зависимости от выбранной программы).

Главные ценности:

- ребенок, как уникальная развивающаяся личность;

- педагог, как личность, носитель образования;

- командная работа, как основа достижения целей и успеха;

- стремление к качеству совершенству;

- культура организации, взаимоотношений;

- семья - как основная среда личностного развития ребенка, сотрудничество с ней.

Миссия   ДОУ:

- Осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому ребенку.

- Совершенствование охраны и укрепления психологического и физического здоровья детей.

- Построение тесного взаимодействия с семьей.

V. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Стратегическими направлениями деятельности детского сада по повышению конкурентоспособности, являются:

- создание новых условий и форм организации образовательного процесса (предпочтение отдается совместной и самостоятельной деятельности детей);

- использование в практике работы новых образовательных программ  и технологий (проективная деятельность, применение информационных технологий и др.);

- поиск новых подходов к анализу и содержанию образования детей дошкольного возраста (на основе формирования компетентностей);

- совершенствование системы  здоровьесберегающией деятельности;

- информатизация дошкольного образования

Ведущие направления деятельности детского сада

1. Обеспечение качества дошкольного образования путем успешного прохождения лицензирования, аккредитации, внедрения компьютерного мониторинга управления качеством образования.

2. Формирование технологической составляющей педагогической компетентности педагогов (внедрение современных приёмов и методов обучения, информатизации образования).

3. Овладение педагогическим мониторингом: уточнение критериев оценки образовательной деятельности детей через поэтапное введение интегральной системы оценивания (портфолио), внедрение современных методик определения результативности воспитания и обучения.

4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг в рамках единых подходов к воспитанию и образованию с целью учёта всех интересов участников образовательного процесса.

5. Расширение способов и методов формирования ценностей семьи в области здоровьесберегающих технологий.

6. Повышение профессионального мастерства педагогов  на базе детского сада и на курсах повышения квалификации в СПб АППО

Основные задачи деятельности детского сада:

1. Оптимизация медико-социальных условий сохранения физического и психического здоровья детей.

2. Обновление образовательного процесса посредством модернизации содержания, условий, технологий образования и воспитания.

3. Совершенствование профессиональной компетентности и инновационной культуры педагогов

4. Оптимизация системы управления в учреждении.

5. Осуществление поиска новых организационных аспектов привлечения родителей к сотрудничеству с дошкольным образовательным учреждением.

6. Расширение самостоятельности образовательного учреждения

VI. ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТЫ)

| Проект | Направление развития | Период реализации, годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержательные характеристики | 2010–2011 | 2011–2012 | 2012–2013 | 2013–2014 | 2014–2015 | 2015-2016 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Управление качеством дошкольного образования | Лицензирование и аккредитация детского сада. Создание условий и содержания образовательного процесса, соответствующего заявленному виду и типу учреждения |  |  |  | * | * |  |
| 2. Программное обеспечение, методики, технологии | Создание и внедрение в практику вариативной части образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ Обновление основных и дополнительных образовательных программ. Внедрение технологий проективной деятельности. | * * * | * * * | * * * | * * * | * * | * * |
| 3. Информатизация дошкольного образования | Внедрение информационных технологий в образовательный и управленческий процесс | * | * | * | * | * | * |
| 4. Здоровьесберегаю щие технологии | Внедрение здоровьесберегающих технологий в педагогический процесс ДОУ | * | * | * | * | * | * |
| 5. Безопасность образовательного процесса | Укрепление материально-технической базы детского сада | * | * | * | * | * | * |
| 6. Кадровая политика | Повышение профессионального мастерства педагогов, участие в конкурсном движении | * | * | * | * | * | * |

Проект 1. Управление качеством дошкольного образования

Проблема: Подготовка ДОУ к очередному лицензированию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельства о прохождении  аккредитации учреждения.

Цель: Установление соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным и местным требованиям в частности санитарных и гигиенических норм, охраны здоровья воспитанников и работников, оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса, образовательного ценза педагогических работников и укомплектованности штатов.

Соответствие уровня и качества подготовки выпускников ДОУ требованиям государственных образовательных стандартов.

Задачи:

1. Организовать эффективное взаимодействие  всех служб ДОУ для выполнения требований по созданию условий осуществления образовательного процесса (лицензирование).

2. Организовать эффективное взаимодействие педагогического коллектива для выполнения требований к содержанию образовательного процесса, соответствующего заявленному виду и типу учреждения (аккредитация).

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Формирование пакета документов для прохождения лицензирования: - в лицензионную комиссию; - в органы государственной санитарно-эпидемиологической службы РФ; -в Государственную противопожарную службу | 2014 | Без финансирования | Заведующая, Зав. хозяйством |
| 2 | Проведение контроля: - обеспечение пожарной безопасности воспитанников и работников ДОУ№43; - выполнение требований Роспотребнадзора; - обеспечение норм охраны труда. | 2014 | Без финансирования | Заведующая, Зав. хозяйством |
| 3 | Проведение контроля «Оснащенность групповых помещений», в том числе по дополнительным образовательным услугам. | 2014 | Без финансирования | Заведующая, Зав. хозяйством Ст. воспитатель |
| 4 | Проведение самоанализа по всем направлениям педагогического процесса | Январь-февраль 2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 5 | Составление плана работы по итогам самоанализа: 1. Оценка содержания воспитания обучения в ДОУ 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 3. Организация деятельности ДОУ 4. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания детей в ДОУ 5. Оценка деятельности ДОУ родителями воспитанников | Март 2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 6 | Составление плана взаимодействия специалистов по направлениям при подготовке к прохождению аттестации | Январь 2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 7 | Организация и проведение контроля по подготовке учреждения к прохождению аттестации и аккредитации, в том числе по платным образовательным услугам | Январь - март 2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |

Ожидаемый результат:

- Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности.

- Получение свидетельства об аккредитации.

Социальный эффект:

- Обеспечение безопасности всех участников образовательного процесса

- Повышение качества образовательного процесса

Проект 2. Программное обеспечение, методики, технологии

Проблема: Объективная необходимость переориентировать педагогов на приоритет совместной и самостоятельной деятельности детей, использование инновационных  программ и технологий  в решении этой проблемы.

Цель: обучение педагогов ДОУ технологиям проектирования и естественного включения семьи в проектную деятельность.

Задачи:

1.Переориентировать педагогов на приоритет совместной и самостоятельной деятельности ребенка, обучить педагогов методам вовлечения семей в проектную деятельность. Разработать методическое сопровождение по внедрению проектной деятельности .

2. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка, посредством постоянного их информирования.

3. Развивать социальное партнерство в процессе вовлечения детей дошкольного возраста в проектную деятельность.

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие с партнерами детского сада посредством Интернета.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Создание вариативной части основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГТ | 2011-2012 | Без финансирования | Творческая группа по разработке ООП |
| 2 | Методическое объединение воспитателей «Изменение подходов к организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с введением ФГТ» | 2011 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 3 | Создание и апробация системы итогового, промежуточного контроля и системы мониторинга | 2012 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 4 | Апробация и корректировка основной общеобразовательной программы в практике работы ДОУ | 2012-2013 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 5 | Семинар «Педагогическое проектирование как метод освоения содержания основной образовательной программы» | 2011 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 6 | Семинар-практикум «Эффективные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2012 | Без финансирования | Ст. воспитатель Педагог-психолог |
| 7 | Практикум для родителей «Участие родителей в реализации проектов» | 2012 | Без финансирования | Ст. воспитатель Педагог-психолог |
| 8 | Разработка комплекта методических материалов к практикуму «Инновационные формы взаимодействия с родителями. Совместные проекты» | 2012-2013 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 9 | Обновление основных и дополнительных образовательных программ. | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |

Ожидаемый результат:

- Создание основной общеобразовательной программы, соответствующей типу и виду ДОУ.

- Внедрение  моделей организации воспитательно-образовательного процесса,

разработка вариантов планирования педпроцесса.

- Методические разработки по обучению педагогов проектной деятельности.

- Внедрение технологии проектирования детской деятельности во все структурные подразделения учреждения.

Социальный эффект:

- Обучение родителей взаимодействию с ребенком дома.

Проект 3. Информатизация дошкольного образования

Проблема: Объективная необходимость в обработке большого объема управленческой и педагогической информации при осуществлении личностно-ориентированной модели образования. Недооценка роли компьютерных технологий в решении этой проблемы. Использование компьютеров в работе со старшими дошкольниками

Цель: Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников детского сада в применении ИКТ.

Задачи:

1.Разработать информационную модель и компьютерную технологию управления  качеством дошкольного образования.

2. Использование компьютеров практике работы со старшими дошкольниками по программе «Kidsmart»

3. Вовлекать родителей в построение индивидуального образовательного маршрута ребенка посредством постоянного информирования.

4. Организовать эффективное сетевое взаимодействие.

5. Принять участие в городских, всероссийских конференциях по информационным технологиям.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Подключение к сети Интернет | 2011 | Внебюджетные средства | Заведующая ДОУ |
| 2 | Создание команды, занимающейся внедрением ИТК в образовательный процесс | 2011 | Без финансирования | Заведующая ДОУ Ст. воспитатель |
| 3 | Создание электронных документов в образовании (планирование, диагностики, отчеты, организация детской деятельности, рабочие листы, «портфолио» детей и т.д.) | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 4 | Разработка вариантов использования компьютеров в практике работы со старшими дошкольниками (в рамках программы «Kidsmart») | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель Творческая группа |
| 4 | Повышение квалификации педагогов на внешних курсах (ЦИК Кировского района, РЦОК») | 2011-2016 | Бюджетное финансирование | Ст. воспитатель |
| 5 | Организация эффективного сетевого взаимодействия | 2011-2016 | Бюджетное финансирование | Ст. воспитатель |
| 6. | Оснащение необходимым оборудованием: компьютер- 1 шт. мультимедийный комплекс- 1шт. сканер- 1шт., фотопринтер- 1шт. интерактивная доска MIMIO- 2 шт. | 2011-2016 | Целевые средства, бюджетное финансирование | Зав. хозяйством |
| 7. | Регулярное обновление сайта ДОУ | 2011-2016 | Без финансирования | Заведующая Ст. воспитатель |
| 8. | Сбор необходимой информации. Подготовка материалов и организация рассылки на e-mail родителей. | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |

Ожидаемый результат:

- Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ в информатизации педагогического процесса ДОУ

- Подготовка методических рекомендаций по использованию ИКТ в работе со старшими дошкольниками

- Номенклатура электронной документации образовательной деятельности в области

педагогических технологий.

- Презентации о мероприятиях  ДОУ и опыте работы педагогов.

Социальный эффект:

- Преодоление дефицита учебно-методических материалов и повышение уровня компетентности педагогов.

- Участие в проектах города, страны через выход в глобальный Internet .

- Улучшение качества реализации образовательной деятельности и распространение опыта работы.

- Постоянное информирование родителей о деятельности учреждения, достижениях ребенка и получение обратной связи.

Проект 4.  Здоровье. Здоровьесберегающие технологии

Проблема: Рост числа детей со II  и  III группами здоровья, поступающих в детский сад. Рост числа взрослых (родители и сотрудники ДОУ), проявляющих инертность в ведении здорового образа жизни. Хотя физкультурно-оздоровительная и лечебно-профилактическая работа в ДОУ ведутся в системе, но следует откорректировать блок контроля.

Цели: Укрепление здоровья дошкольников и приобщение их к здоровому образу жизни.

Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в понимании значимости здорового образа жизни и в воспитании здорового ребенка.

Задачи:

1.Укрепление здоровья детей и приобщение их к здоровому образу жизни

2.Разработка мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ.

2.Организовать подготовку педагогических кадров по вопросам взаимодействия детского сада с семьей дошкольника.

3.Вооружить родителей психолого-педагогическими знаниями по воспитанию здорового ребенка.

| № п/п | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах привлечения финансовых, трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Разработка программы мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. | 2011-2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 2 | Комплексная оценка состояния физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы ДОУ. | 2011-2012 | Без финансирования | Ст. воспитатель Врач |
| 3 | Создание условий для совершенствования физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ - приобретение необходимого оборудования в соответствии с задачами ООП, с требованиями СанПиНа; - проектная деятельность; | 2011-2014 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 4 | Выявление, обобщение и распространение опыта здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ и родителей воспитанников: - выпуск информационных буклетов - участие в конференциях, конкурсах профессионального мастерства. | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 5 | 4. Подготовка материалов к лицензированию деятельности медицинского кабинета ДОУ | 2011-2012 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 6 | Разработка и реализация направлений по обучению педагогов и специалистов по сотрудничеству с родителями | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель Педагог-психолог |
| 7 | Обучение воспитателей новым техникам общения с родителями по закаливанию детей и воспитанию у детей привычек ЗОЖ | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| Ожидаемый результат: - Снижение детской заболеваемости, приобщение детей к здоровому образу жизни. - Разработка программы мониторинга качества здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности ДОУ. - Повышение медико-психолого-педагогической компетентности родителей в понимании значимости здорового образа жизни и в воспитании здорового ребенка. Социальный эффект: - Увеличение посещаемости детьми ДОУ. - Формирование стойкой мотивации на поддержание здорового образа жизни в семье. - Повышение специалистами и педагогами своего профессионального уровня по вопросу приобщения к здоровому образу жизни. - Распространение педагогического опыта. |  |  |  |  |

Проект 5. Безопасность образовательного процесса

Проблема: Детский сад функционирует без капитального ремонта 40 лет. Недостаточное  бюджетное финансирование приводит к разрушению и устареванию материальной базы учреждения, что требует приведения ее в соответствие с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов.

Цель: Совершенствование системы управления ресурсообеспечивающей деятельностью: поддержание в рабочем состоянии материально-технических ресурсов; управление имуществом учреждения.

Задачи:

- Обеспечить охрану жизни и здоровья участников образовательного процесса.

- Привести здания в соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям безопасности.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1 | Ремонт пищеблока | 2012 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |
| 2 | Ремонт музыкального зала, и кабинетов | 2011 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |
| 3 | Ремонт групповых помещений | 2011-2016 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |
| 4 | Замена кровли | 2011 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |
| 5 | Замена ограждения по периметру территории ДОУ | 2012 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |
| 6 | Благоустройство детских площадок | 2011-2016 | Средства бюджета Внебюджетные средства | Заведующая Зав. хозяйством |

Ожидаемый результат:

- Благоустроенные площадки

- Новая кровля

- Новое ограждение по периметру территории

Социальный эффект:

- Создание безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса.

- Повышение рейтинга ДОУ  среди населения микрорайона.

Проект 6. Кадровая политика

Проблема: Изменились требования к организации педагогического процесса в детском саду, к образовательным программам. Не все педагоги принимают эти требования, а иногда и не понимают их значимость. Отсюда проблема в выстраивании воспитательно-образовательной работы с детьми.

Цель: Расширение и углубление знаний педагогов о современных подходах к организации образовательной деятельности, применение их в практической деятельности.

Задачи:

1. Обогатить профессиональный опыт и способствовать развитию креативности у педагогов ДОУ.

2. Организация повышения квалификации педагогов ДОУ.

3. Повысить мотивацию педагогов для участия в конкурсном движении района, города.

| № | Мероприятия проекта | Этапы, сроки их выполнения. | Сведения об источниках, формах, механизмах, привлечения трудовых, материальных ресурсов для реализации проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансирования | Исполнители |
| 1. | Изучение нормативных документов в области модернизации дошкольного образования. | 2011 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 2. | Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия с взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии и пр.) | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 3. | Организация мастер-классов по современным технологиям | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 4. | Изучение качества профессиональной деятельности кадров (руководящих, педагогических) | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель Педагоги |
| 5. | Составление индивидуальных перспективных планов повышения квалификации педагогов | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель Педагоги |
| 6. | Организация наставничества для профессионального становления молодых специалистов ДОУ | По необходимости | Без финансирования | Ст. воспитатель |
| 7. | Подготовка и сопровождение аттестации педагогических и руководящих работников | 2011-2016 | Без финансирования | Ст. воспитатель |

Ожидаемый результат:

- Готовность педагогов к работе на основе современных требований, проявлению креативности в практической деятельности.

- Индивидуальные перспективные планы повышения квалификации педагогов работников.

Социальный эффект:

- Повышение уровня компетенции педагогов.

- Улучшение качества образования детей посредством участия сотрудников в конкурсном движении.

- Уменьшение процента текучести кадров в коллективе.

Портрет выпускника

- физически развитый,

- овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни;

- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе;

- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы;

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации;

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.);

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.;

- имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире;

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;

- овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.