ПРИНЯТ

советом ДОУ

ГБДОУ детским садом № 8

Кировского района Санкт-Петербурга

протокол №  03 от 26.12.2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детским садом № 8

_____________Т.Н.Петрованова

приказ № 51-а от 26.12.2013г.

ПЛАН-ГРАФИК

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на период 2014-2016 года

ГБДОУ детским садом  № 8 Кировского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург

2014 год

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.  ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей раннего и дошкольного возраста) необходимо  проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график  действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад  № 8 Кировского района Санкт-Петербурга.

План-график  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

на период 2014-2016 года

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 8

Задачи:

- Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 8.

- Привести в соответствие с требованиями  ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад № 8.

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

- Разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

- Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

- Разработаны организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

- Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

- Нормативно - правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016г. |
| - Нормативное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования. | Заведующая, старший воспитатель | Январь |  |  |
| 2. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ. | Заведующая | + | + | + |
| 4. | Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года |
| 5. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | 2 квартал |  |  |
| 6. | Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Старший воспитатель | + | + |  |
| 7. | Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая | + | + | + |
| 8. | Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | + | + |  |
| 9. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Творческая группа | + | + | + |
| - Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | Январь |  |  |
| 2. | Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | + | + |  |
| 4. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования. | Заведующая, старший воспитатель | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | По мере поступления нормативно-правовых документов |  |  |
|  |  |  | + | + | + |
| 6. | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, семинарах и др. | Заведующая, старший воспитатель, рабочая группа | не менее 2 | не менее 3 | не менее 3 |
| 7. | Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО». | Старший воспитатель, рабочая группа | 1 полугодие | В течение года | В течение года |
| 8. | Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования». | Старший воспитатель | + | + | + |
| 9. | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 10. | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах. | Старший воспитатель | + | + | + |
| - Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Заведующая, старший воспитатель | Май |  |  |
| 2. | Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования». | Заведующая, старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 4. | Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО. | Старший воспитатель | Январь |  |  |
| 5. | Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО, | Старший воспитатель | + |  |  |
| 6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу. | Заведующая, старший воспитатель | + |  |  |
| - Научно-методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО). | Заведующая, старший воспитатель | Март |  |  |
| 2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО). | Старший воспитатель | + | + | + |
| 3. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + | + |
| 4. | Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО» | Старший воспитатель | + |  |  |
| 5. | Проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО. | Старший воспитатель | + | + | + |
| 6. | Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно- методи-ческой литературе и периодических изданиях. | Старший воспитатель, рабочая группа | + | + | + |
| 7. | Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения. | Старший воспитатель |  | + | + |
| 8. | Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Старший воспитатель | + | + | + |
| 9. | Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования | Руководитель рабочей группы | Май | Май | Май |
| - Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | В течение года | В течение года | В течение года |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | Старший воспитатель, педагоги ДОУ | + | + | + |
| 3. | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО. | Рабочая группа | Май-сентябрь | Май-сентябрь | Май-сентябрь |
| - Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Заведующая | + |  |  |
| 2. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения. | Заведующая | + | + | + |
| 3. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Заведующая | + | + | + |
| 7. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | + |  |  |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | Старший воспитатель | + |  |  |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | Заведующая, старший воспитатель | + | + | + |
| 4. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО. | Заведующая | + | + | + |

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с  Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ  от 29.12. 2012г. (ст.10,11) дошкольное образование является первым уровнем общего образования и с целью обеспечения доступности и качества дошкольного образования вводится Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС  ДО), утвержденный приказом МОиН РФ № 1155 от 17.10.2013г.     ФГОС ДО вступил в действие с 01.01.2014 года.

Для обеспечения качественного и эффективного введения ФГОС ДО (с учетом контингента детей……….)необходимо  проведение системы мероприятий на институциональном уровне (уровне образовательной организации), которые включены в План-график  действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ДОУ………...

План-график  введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)         на период 2014-2016 года

| № п/п | Направления деятельности | Содержание мероприятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организационное, аналитическое и нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 2 | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 3. | Финасово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |
| 4. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |