Содержание

| 1 | Паспорт Программы развития | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Информационная справка об образовательном учреждении | 6 |
| 3 | Аналитико-прогностическое обоснование программы | 10 |
| 4 | Социальный заказ | 13 |
| 5 | Концепция развития дошкольного Образовательного учреждения | 14 |
| 6 | План реализации программы развития | 15 |
|  | Проект № 1 «Повышение профессиональной компетенции педагогов» Проект № 2 «Информатизация дошкольного образования» Проект № 3 «Взаимодействие с социумом» Проект № 4 «Совершенствование материально – технической базы дошкольного образовательного учреждения» | 16 17 18 19 |
| 7 | Прогнозируемый результат реализации Программы развития | 21 |

1. Паспорт Программы развития

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Кировского района Санкт-Петербурга

| Полное наименование программы | Программа развития Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Кировского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы |
| --- | --- |
| Разработчики программы | Заведующий Сулейманова О.А., старший воспитатель Сокольникова Н.М., инструктор по физической культуре Петрованова Т.Н., воспитатель Хисматуллина Р.К. |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». - Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы». - Постановление правительства РФ от 05.08.2013 № 662 «О мониторинге системы образования». - Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 года №2620 – р «Об утверждении плана мероприятий «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»». - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». - Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года №2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»). - Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования науки». - Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «Национальная стратегия действий в интересах детей» на 2012-2017 годы. - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организаций и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». - СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». - Государственная программа РФ «Развитие образования» 2013- 2020 годы, утверждена постановлением Правительства РФ № 295 от 15.04.2014. - Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) воспитатель, учитель» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544 н.). - Локальные акты Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 Кировского района Санкт-Петербурга, регламентирующие деятельность учреждения. - Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 Кировского района Санкт-Петербурга. |
| Цель Программы | Повышение качества образования и воспитания в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей посредством совершенствования предметно - пространственной среды, внедрения современных педагогических технологий, в том числе информационно - коммуникационных технологий. |
| Задачи Программы | - Повышение профессиональной компетенции педагогов - Повышение уровня компетентности педагогов в вопросах использования ИКТ в организации педагогического процесса. - Создание условий для поддержания и развития здоровьесберегающей образовательной среды. - Создание условий для включения родителей в воспитательно - образовательный процесс ДОУ. |
| Проекты Программы | - Повышение профессиональной компетенции педагогов - Информатизация дошкольного образования. - Сохранение и укрепление здоровья детей. - Организация сотрудничества родителей, педагогов и детей. |
| Сроки реализации Программы | 2016-2020 годы |
| Этапы реализации Программы | 1 этап - Подготовительный (февраль – апрель 2016) - разработка проектов в рамках реализации Программы развития. средств, методов и форм образовательной работы. 2 этап – Преобразующий (май 2016 – ноябрь 2019)) - практическая реализация Программы развития; - коррекция программ и учебных планов (при необходимости). 3 этап – Заключительный (ноябрь 2019 – январь 2020) - диагностика продвижения детей и квалификации педагогов; - анализ работы учреждения по программе развития на 2016 - 2020 годы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы, важнейшие целевые показатели программы | - Повышение профессиональной компетенции педагогов. 2. Обеспечение ИКТ образовательного процесса, совершенствование профессиональных умений педагогов в вопросах использования ИКТ в организации образовательного процесса. 3. Освоение современных здоровьесберегающих технологий. 4. Повышение мотивации родительской общественности к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. |
| Утверждение программы | Программа утверждена заведующим Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Кировского района Санкт-Петербурга. |
| Контроль за выполнением программы | Контроль выполнения программы осуществляет заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 Кировского района Санкт – Петербурга. Результаты контроля представляются ежегодно на общем собрании работников ГБДОУ №8, а также на сайте Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №8 Кировского района Санкт – Петербурга: dou8.kirov.spb.ru |
| Финансовое обеспечение программы | - бюджет Санкт – Петербурга в рамках текущего финансирования; - спонсорская помощь, благотворительность; - рациональное использование бюджета. |

2. Информационная справка дошкольного образовательного учреждения

| Сокращенное наименование ОУ | ГБДОУ детский сад №8 Кировского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| Полное наименование ОУ | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 Кировского района Санкт-Петербурга |
| Дата создания образовательного учреждения | 1962 год |
| Тип | Общеобразовательное учреждение |
| Учредитель | Комитет по образованию Санкт-Петербурга; Администрация Кировского района Санкт-Петербурга |
| Организационно-правовая форма | Государственное учреждение |
| Район города | Кировский |
| Заведующий | Сулейманова Ольга Александровна |
| Старший воспитатель | Сокольникова Наталья Михайловна |
| Заведующий хозяйством | Федорова Ольга Юрьевна |
| Телефон | (812) 7842651 |
| Факс | (812) 7842651 |
| Электронная почта | dou8@kirov.spb.ru. |
| Адрес сайта в интернете | http://www.kirov.spb.ru/dou/8 |
| Адрес | 198152, Санкт-Петербург, ул.Автовская д.23,литера А |
| Устав | зарегистрирован 07.05.2015 № 2192-Р |
| Лицензия | На правоведение образовательной деятельности 1316 от 27.07.2012 основной номер 1027802765407 |
| Особенности образовательного процесса | ДЕТСКИЙ САД осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Кировского района Санкт-Петербурга, разработанной в соответствии с нормативными документами разного уровня: - Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; - Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; - Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); - СанПиН 2.4.1.3049-13 об «Санитарно-эпидемиологических требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями на 27 августа 2015 года); - Уставом ГБДОУ детского сада № 8. На основе: - Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №8 Кировского района Санкт-Петербурга Часть программы формируемой участниками образовательных отношений представлена парциальной программой: - Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Система отношений педагогов с детьми строится по принципу «Мы вместе, я рядом, я помогу». Формы общения доверительные, партнерские. |

Кадровая характеристика.

| Состав кадров | Всего |
| --- | --- |
| Количество педагогического персонала | 15 |
| Старший воспитатель | 1 |
| Воспитатели | 12 |
| Музыкальный руководитель | 1 |
| Инструктор по физической культуре | 1 |

Распределение педагогических работников по уровню образования

| Высшее образование | Среднее профессиональное образование |
| --- | --- |
| 8 педагогов | 7 педагогов |

Диаграмма №1

Вывод:      53,33 % педагогических работников имеют высшее образование,                46,67 % педагогических работников имеют среднее профессиональное образование.

Распределение педагогических работников по квалификационным категориям

| Общее количество педагогов | Высшая категория | Первая квалификационная категория | Соответствие занимаемой должности | Без категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 чел | - | 11 чел | - | 4 чел |

Диаграмма №2

Вывод:     73,3 % педагогических работников имеют первую квалификационную категорию, 26,7 % педагогических работников без квалификационной категории (6,3% предоставили портфолио в аттестационную комиссию, 20,4% - вновь пришедшие специалисты).

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу

| 1-3 года | 3-5 лет | 5-10 лет | 10-15 лет | 20 и более лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 чел | 2 чел | 3 чел | 6 чел | 3 чел |

Диаграмма №3

Вывод: характеризуя педагогический коллектив, можно выделить его работоспособность, стабильность, инициативность, творческий потенциал, сплоченность. 2 педагога награждены   Почетными грамотами  Министерства образования  и науки РФ.

Характеристика материально-технической базы учреждения

| Наименование |  | Количество |
| --- | --- | --- |
| Помещения учреждения |  |  |
| Групповые помещения |  | 6 |
| Музыкально-физкультурный зал |  | 1 |
| Кабинеты | Заведующего | 1 |
|  | Зам по АХР | 1 |
|  | методический | 1 |
|  | делопроизводитель | 1 |
| Технические средства обучения |  |  |
| Музыкальный центр |  | 1 |
| Компьютеры |  | 4 |
| Проектор |  | 1 |
| Экран |  | 1 |
| Территория образовательного учреждения |  |  |
| Прогулочные площадки |  | 6 |

3. Аналитико-прогностическое обоснование программы

Анализ системы управления

Заведующий ДОУ осуществляет управление в соответствии с Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 8 Кировского района Санкт-Петербурга и законодательством РФ.

Коллегиальными органами управления ДОУ являются:

 Общее собрание работников, в состав которого входят все сотрудники ДОУ;

  Педагогический совет, в состав которого входят заведующий, его заместители и педагогические работники;

 Совет родителей (законных представителей), в состав которого входят представители родительской общественности от всех групп, содействуют организации совместных мероприятий детей, родителей, педагогов ДОУ. Оказывают помощь в благоустройстве помещений и участка.

К компетенции общего собрания работников относится:

 утверждение ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах обследования;

принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;

 рассмотрение и принятие проекта новой редакции Устава ДОУ, проектов изменений и дополнений, вносимых в Устав;

 рассмотрение и обсуждение вопросов стратегии развития ДОУ;

  рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и оснащения образовательного процесса;

 заслушивание отчетов заведующего ДОУ.

Педагогический совет: осуществляет функцию управления педагогической деятельностью ДОУ, в состав входят заведующий, его заместитель, педагогические работники, состоящие в трудовых отношениях с ДОУ (в том числе работающие по совместительству).

организация и совершенствование методического обеспечения образовательного процесса;  разработка и принятие образовательных программ;

  рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на осуществление образовательной деятельности;  рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям воспитанников дополнительных мер социальной поддержки и видов материального обеспечения, предусмотренных действующим законодательством;

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности педагогических организаций и методических объединений.

Анализ состояния оздоровительной работы

Распределение воспитанников по группам здоровья

Диаграмма №4

Вывод: анализ распределения воспитанников по группам здоровья за три года показывает, что увеличивается процент воспитанников со второй и третьей группой здоровья за счет уменьшения процента воспитанников с первой группой здоровья. Таким образом, необходимо разработать систему оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста для укрепления физического здоровья воспитанников.

Анализ взаимодействия ДОУ с семьями и населением микрорайона

В учреждении используются следующие формы взаимодействия педагогов с родителями:

| Наименование | Цель | Форма общения |
| --- | --- | --- |
| Информационно- аналитические | Выявление интересов, потребностей, запросов, уровня их педагогической грамотности. | Анкетирование |
| Наглядно- информационные | Ознакомление с работой ДОУ. | Информационные проспекты для родителей. Консультации.  День открытых дверей.  открытые мероприятия 2 раза в год |
| Познавательные | Ознакомление родителей с возрастными и психологическими особенностями дошкольников в области восприятия информации. | Родительские собрания.  Консультации. |
| Досуговые | Установление эмоционального контакта: педагог – родитель - ребенок. | Совместные досуги и праздники. Выставки совместных творческих работ родителей и детей.  привлечение родителей к участию в конкурсах: городских, районных, ДОУ. |

Степень   участия родителей в деятельности ДОУ

Диаграмма №5

Вывод: наибольшая активность родителей отмечается в посещении утренников, праздников и развлечениях,  необходимо повысить интерес родителей к другим	формам взаимодействия и разработать систему мероприятий, мотивирующую их на активное участие в жизни ДОУ.

Анализ условий ресурсного обеспечения дошкольного

образовательного учреждения

Площадь территории детского сада составляет 861,1 кв. м., территория огорожена, по периметру высажены кустарники, деревья. На территории детского сада расположены 6 прогулочных участков. Участки оборудованы спортивными и игровыми комплексами. В весеннее и летнее время года разбиваются клумбы и цветники.

Развивающая предметно пространственная среда организована в соответствии с основными направлениями развития детей согласно условиям реализации образовательной программы дошкольного образования.

В группах имеются разнообразные центры детской деятельности, позволяющие развивать способности детей, созданы условия для детского экспериментирования и моделирования. Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразно, отличается высокой культурой, создает комфортное настроение, обеспечивает эмоциональное благополучие детей и условия для их индивидуального развития. Для сохранения и укрепления психофизического здоровья, а также снятия психо - эмоционального напряжения оборудованы центры уединения.

Содержание центров определяется реализуемой программой и варьируется в зависимости от возраста и особенностей развития детей. Организация предметно -  пространственной среды осуществлена педагогами рационально, логично, доступно и удобно для детей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться.

Планирование образовательного процесса, условия для его осуществления курирует старший воспитатель. Методический кабинет является центром практической и инновационной деятельности. Кабинет оборудован компьютером с доступом в сеть Интернет, принтером.

4. Социальный заказ

Основные тенденции развития учреждения связаны с установкой на создание полноценного пространства развития ребенка и организацию комплексного сопровождения индивидуального развития детей дошкольного возраста. Насыщенное и безопасное жизнепроживание, событийность, связность взрослого и ребенка в образовательном процессе, приоритет развивающих и воспитательных задач в Образовательном учреждении способствуют благоприятной социализации детей и закладывают базовые компетентности дошкольника в  освоении мира и культуры.

Система пространства и сопровождения развития ОУ

Выделенные пространства являются необходимыми и на сегодняшний день достаточными в целях обеспечения требуемого уровня воспроизводства результатов инновационной деятельности учреждения.

Пространство развития ребенка:

- предметно-развивающая среда;

- образовательное пространство;

- детское сообщество;

Пространство развития родителей:

- включенность семьи в Образовательное учреждение;

- преемственность;

- взаимоотношение родителей в семье;

- стиль воспитания в семье;

- родительское сообщество.

Пространство развития педагогов:

- система стимулирования и мотивации;

- мастерство и профессионализм;

- сотрудничество, совместное творчество специалистов;

- педагогическое сообщество.

Условия  функционирования пространств развития Образовательного учреждения:

- человеческий фактор  (укомплектованность кадрами, компетентность, квалификация,  стаж, возраст, проблемы в подготовке кадров и др.)

- материально-техническая база (существующая дидактическая, финансово-экономическая, техническая и др. база деятельности) ресурсы (потенциальные мощности для преобразований);

- управляющая система (состав субъекта управления, вид и принципы управления, результаты управления, ресурсы).

Для исполнения  условий социального заказа необходимо  развитие сотрудничества  с образовательными, культурными учреждениями и организациями Санкт - Петербурга и региона.

5. Концепция и стратегия развития Образовательного учреждения

В основе концепции развития Образовательного учреждения лежат следующие направления:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;

 внедрение информационно-коммуникативных технологий в организацию педагогического процесса в Образовательном учреждении;

 обновление системы взаимодействия с семьями воспитанников.

Основная цель: Повышение качества образования и воспитания в дошкольном образовательном учреждении, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического и психического развития детей, через сохранение и укрепление здоровья подрастающего поколения.

Основные задачи:

 Введение дополнительных образовательных программ в пространстве ДОУ.

 Создание условия для эффективного использования ИКТ в совместной деятельности с детьми.

 Обеспечение регулярного и эффективного использования педагогами ДОУ здоровье- сберегающих технологий в совместной деятельности с детьми.

 Создание механизма включения родителей в деятельность ДОУ.

Миссия Образовательного учреждения

По отношению к воспитанникам - обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья, освоение образовательных программ с ориентацией на общечеловеческие ценности для успешного обучения в школе.

По отношению к коллективу – создание условий для профессионального, творческого и личностного роста сотрудников, обеспечение комфортного нравственно-психологического климата.

По отношению к социуму - обеспечение конкурентоспособности Образовательного учреждения, предоставление доступных качественных образовательных услуг, удовлетворяющих потребности социума и государства.

6. План реализации программы развития

Направления Программы развития представлены в виде проектов в таблице:

| Название проекта | Направление развития | Период реализации, годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание характеристики | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Повышение профессиональной компетенции педагогов |  | + | + | + | + |
| Информатизация дошкольного образования | Создание условия для эффективного использования ИКТ в совместной деятельности с детьми |  |  | + | + |
| Сохранение и укрепление здоровья детей | Обеспечение регулярного и эффективного использования педагогами ДОУ здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности с детьми | + | + | + | + |
| Организация сотрудничества родителей, педагогов и детей | Создание механизма включения родителей в деятельность ДОУ | + | + |  |  |

Стратегический план действий по реализации Программы развития

Проект № 1 «Повышение профессиональной компетенции педагогов»

| Мероприятия проекта | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Обучение всего состава педагогических работников на курсах повышения квалификации по освоению ФГОС | до 31 мая 2016 | Старший воспитатель |
| Разработка диагностических карт профессионального мастерства и определение личных потребностей сотрудников в обучении. Проведение самоанализа. | 2017-2018 | Старший воспитатель |
| Разработка рабочих программ педагогов и специалистов соответствии с «Положением о рабочих программах ДОУ 8» | 2016 -2017 | Старший воспитатель |
| Использование активных методов обучения педагогов (мастер-класс, педагогические ринги, образовательные кластеры, педагогические проекты и т.д.) | 2016-2017 | Старший воспитатель |
| Увеличение количества педагогов, участвующих в районных и городских конкурсах, семинарах, фестивалях. | 2016-2018 | Старший воспитатель |
| Обучение педагогов современным технологиям взаимодействия с взрослыми и детьми (технологии проектирования, информационные технологии, технология «портфолио» и пр.) | 2018-2020 | Старший воспитатель |
| Подготовка и сопровождение аттестации педагогов и специалистов | 2016-2020 | Заведующий ГБДОУ Старший воспитатель |
| Внесение изменений в нормативно - правовые документы (приказы, акты и пр.) | 2016-2020 | Заведующий ГБДОУ |

Ожидаемый результат:

- Обучение на курсах повышения квалификации по освоению  ФГОС ДО всех педагогов;

- Участие большего количества педагогических работников ОУ в районных и городских мероприятиях (конкурсах, конференциях, семинарах);

- Рабочие программы педагогов соответствуют структуре  и составлены с учетом ежегодных особенностей функционирования и развития группы.

Проект № 2 «Информатизация дошкольного образования»

- Постановка проблемы:

Недостаточное наличие подготовленных педагогических кадров при отсутствии интерактивного оборудования и компьютерных технологий для эффективного использования в образовательном процессе.

- Цель: Создание условия для эффективной работы кадров использующих ИКТ в совместной деятельности с детьми.

- Задачи:

 Закупить интерактивное оборудования в ДОУ.

 Повысить уровень знаний педагогических кадров посредствам обучения на курсах повышения квалификации.

 Создать банк обучающих программ, дидактических и методических материалов для работы с интерактивными досками и сенсорными столами.

| Мероприятия проекта | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Подбор, приобретение и установка программного обеспечения. | Октябрь-декабрь 2017 | Заведующий, старший воспитатель |
| Обучение педагогов на курсах повышения квалификации «Интерактивные технологии в образовательной деятельности дошкольного учреждения» | Январь, февраль 2018 | Старший воспитатель, педагоги |
| Составления ежегодного перспективного плана по работе с интерактивным оборудованием. | Март 2018, далее ежегодно. | Педагоги |
| Создание творческой группы педагогов по обмену опытом работы с интерактивным оборудованием | Апрель, май 2018, далее ежегодно. | Педагоги |
| Создание банка обучающих программ, дидактических и методических материалов для работы с интерактивным оборудованием | Сентябрь 2018 Май 2019, далее ежегодно. | Педагоги |
| Представление результатов работы группы на итоговом педагогическом совете | Май 2018 | Педагоги |
| Представление результатов работы на родительском собрание | Сентябрь 2018 | Педагоги |
| Представление педагогами результатов работы с интерактивным оборудованием на районных и городских конкурсах | Октябрь – ноябрь 2018 | Педагоги |

Ожидаемый результат:

 Закуплено оборудование.

 Регулярное использование педагогическими кадрами интерактивного оборудования в совместной деятельности с детьми.

 Наличие банка программ, дидактических и методических материалов, открытого для использования всем педагогами ДОУ.

Индикатор:

 Наличие интерактивного оборудования.

 90% педагогов используют интерактивное оборудование в совместной деятельности с детьми.

 Создан банк дидактических и методических материалов, открытых для использования всеми педагогами ДОУ.

Проект № 3 «Сохранение и укрепление здоровья детей»

- Постановка проблемы:

Недостаточное использование педагогами ДОУ технологий, направленных на сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей.

- Цель: Обеспечение регулярного и эффективного использования педагогами ДОУ здоровьесберегающих технологий в совместной деятельности с детьми.

3. Задачи:

 Разработать систему обучающих мероприятий по повышению компетентности педагогов в области здоровьесбережения внутри учреждения.

 Составить каталог электронных образовательных ресурсов по здоровьесбегающим технологиям.

 Разработать и апробировать единый комплекс мероприятий по здоровьесбережению для каждой возрастной группы.

| Мероприятия проекта | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Анализ уровня знаний педагогов в области здоровьесберегательных технологий, обобщение результатов | Сентябрь 2016 | Старший воспитатель |
| Проведение годового семинара-практикума для педагогов на тему «Современные здоровьесберегающие технологии» | Октябрь 2016-апрель 2017 | Старший воспитатель |
| Составление каталога электронных образовательных ресурсов по здоровьесбегающим технологиям. | Ноябрь-январь 2017 | Старший воспитатель Педагоги |
| Разработка комплекса оздоровительных и профилактических мероприятий для воспитанников | Февраль-март 2017 | Старший воспитатель Педагоги |
| Организация и Проведение недели здоровья в рамках здровьесберегательной деятельности в ДОУ | Ноябрь 2017, далее ежегодно | Старший воспитатель Педагоги |

Ожидаемый результат:

 В ДОУ создан и реализуется всеми педагогами единый комплекс мероприятий по здоровьесбережению для каждой возрастной группы.

 Составлен каталог электронных образовательных ресурсов, открытого для использования всеми педагогами ДОУ.

Индикатор:

 100% педагогов используют в своей работе единый комплекс мероприятий «Здоровье детей в наших руках».

 100% педагогов пользуются каталогом электронных образовательных ресурсов по здоровьесбережению.

Проект № 4 «Организация сотрудничества родителей, педагогов и детей»

- Постановка проблемы.

Недостаточная готовность и включенность родителей в воспитательно-образовательный

процесс ДОУ.

2. Цель: Создание механизма включения родителей в деятельность ДОУ.

- Задачи:

 Создание специально организованной системы информирования родителей, обеспечивающей оперативное получение полной и достоверной информации о деятельности ДОУ.

 Создание условий для использования форм активного включения родителей в деятельность.

 Формирование положительного имиджа образовательного учреждения в глазах родителей.

| Мероприятия проекта | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Разработка единых требований к оформлению, периодичности обновления и содержанию материалов в уголка информирования родителей | Сентябрь 2016 | Старший воспитатель, педагоги |
| Оформление уголков в каждой группе | Октябрь 2016 | Старший воспитатель, педагоги |
| Проведение тематического контроля за реализацией требований ФГОС ДО по сотрудничеству с семьями воспитанников | Ноябрь 2016 | Заведующий, старший воспитатель |
| Представление результатов контроля на педагогическом совете | Ноябрь 2016 | Старший воспитатель |
| Составление плана взаимодействия педагогов, родителей по направлениям развития воспитанников в группах | Сентябрь 2016 | Педагоги |
| Апробация активных форм работы с семьей (мастер - классы, круглые столы, семинары-практикумы, консультации). | Октябрь 2016, май 2017 | Педагоги |
| Анализ и отбор активных форм взаимодействия с родителями. | Май 2017 | Педагоги |
| Создание форума на официальном сайте ДОУ | Февраль 2017 г | Старший воспитатель, педагоги |

Ожидаемый результат:

- Наличие специально организованной системы информирования родителей, обеспечивающей оперативное получение полной и достоверной информации о деятельности ДОУ.

- Создан механизм включения родителей в деятельность дошкольного образовательного учреждения.

Индикатор:

- Создан форум на официальном сайте ДОУ, обновлены информационные стенды для родителей, обеспечивающие оперативное получение полной и достоверной информации о деятельности ДОУ.

- 80% родителей воспитанников активно участвуют в образовательном процессе ДОУ.

7. Прогнозируемый результат реализации Программы развития Образовательного учреждения к 2020 году

1.    Повышение профессиональной компетентности педагогов .

2. Обеспечение ИКТ образовательного процесса, совершенствование профессиональных умений педагогов в вопросах использования ИКТ в организации образовательного процесса. 3.  Освоение современных здоровьесберегающих технологий.

4. Повышение мотивации родительской общественности к участию в воспитательно- образовательном процессе ДОУ.

Элементы риска при реализации Программы развития Образовательного учреждения

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы развития:

1. Финансово-экономические риски связаны с сокращением в ходе реализации Программы предусмотренных объемов бюджетных средств. Это потребует внесения изменений в Программу, пересмотра целевых значений показателей.

2. Организационно-управленческие риски могут возникнуть вследствие неготовности педагогических кадров к деятельности в новых условиях.

3. Социальные риски связаны с отсутствием поддержки идей Программы со стороны участников образовательного процесса.

Возможные пути устранения угроз и рисков

1. Разъяснение идей Программы развития Образовательного учреждения.

2. Организация внутрифирменного повышения квалификации педагогических кадров.

3. Методическое, информационное и аналитическое сопровождение.

Постоянный контроль за реализацией Программы развития осуществляет администрация Образовательного учреждения. Родители и общественность района знакомятся с ходом реализации Программы развития Образовательного учреждения на родительских собраниях и через сайт дошкольного учреждения.