| Утверждаю | Согласовано |
| --- | --- |
| __________________ Матросова Т.М. Директор ГОУ Лицея № 393 Кировского района Санкт-Петербурга | __________________ Левшина С.В. Секретарь Педагогического совета ГОУ Лицея № 393 Кировского района Санкт-Петербурга Протокол № ___ от _________________ |

3аявка на ведение деятельности 
образовательного учреждения в режиме 
экспериментальной площадки районного уровня

| Полное название ОУ по уставу | Государственное общеобразовательное учреждение Лицей № 393 Кировского района Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| ФИО руководителя | Матросова Татьяна Михайловна |
| Сведения о сроках действия лицензии и аккредитации | Лицензия действительна по 21.04.13 Аккредитация действительна по 08.04.14 |
| Контактная информация | 198096 Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 5, литер А тел. 784-99-11, 784-8543 факс 784-99-77 е-mail sc393@kirov.spb.ru сайт http://www.kirov.spb.ru/sc/393/ |

Приложение 5

к распоряжению администрации
Кировского района Санкт-Петербурга

от 01.11.2010 № 1548-р

| Утверждаю Начальник Отдела образования Администрации Кировского района Санкт-Петербурга «___» _________ 20___ г | Согласовано Председатель Координационного совета по модернизации системы образования Кировского района Санкт-Петербурга «___» _________ 20___ г |
| --- | --- |

ПРОЕКТ

опытно-экспериментальной работы по теме:

«Внедрение в образовательный процесс ОУ 
педагогических программных средств, функционирующих на платформе свободного программного обеспечения»

- Краткая аннотация ОЭР

В текущем учебном году запланировано начало перехода образовательных учреждений на свободное программное обеспечение. В большинстве ОУ нет опыта использования школьного дистрибутива Linux, а также прикладных программных средств на платформе СПО. Таким образом, заявленная тема является весьма актуальной и востребованной.

- Цели ОЭР

Разработка методического и педагогического инструментария для облегчения перехода образовательных учреждений на свободное программное обеспечение в части использования прикладных программных средств по математике, информатике,  русскому языку и литературе, химии, биологии, истории, обществознанию и экономике.

III. Задачи ОЭР

- изучение программной совместимости ППС, в т.ч. закупленных КО, и школьного дистрибутива Linux;

- разработка методических материалов по использованию ППС на платформе СПО в образовательном и воспитательном процессе;

- разработка учебной программы повышения квалификации учителей-предметников и педагогов дополнительного образования по использованию школьных дистрибутивов Linux.

- Программа ОЭР

| Этап работы | Задачи этапа | Основное содержание работы | Планируемый результат | Документ, подтверждающий выполнение работ по этапу | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аналитический | Изучение возможности функционирования ППС на платформе СПО и особенностей использования в образовательном процессе ППС на платформе СПО | Изучение программной совместимости ППС и СПО: установка ППС и проверка их работоспособности. Использование в образовательном процессе ППС на платформе СПО, изучение возможных проблем. | Выявление ППС, функционирующих на платформе ППС и несовместимых с ней | Аннотированный перечень ППС, которые могут быть использованы в среде СПО | 2010/2011 уч.г. |
| Коррекционный | Анализ результатов использования ППС на платформе СПО | Проведение педагогической диагностики: динамика обученности учащихся, анализ полученных данных, изучение социального эффекта нововведения, проведение круглых столов | Статистические данные педагогической диагностики | Методические материалы | 2011/2012 уч.г. |
| Обобщающий | Обобщение и распространение опыта использования ППС на платформе СПО | Разработка учебной программы повышения квалификации педагогов. Создание методических рекомендаций. Проведение семинаров | Методические рекомендации по использованию ППС на платформе СПО; учебная программа повышения квалификации педагогов | Методические рекомендации; учебная программа повышения квалификации педагогов | 2012/2013 уч.г. |

V. Конечные продукты ОЭР:

- Аннотированный перечень педагогических программных средств, функционирующих на платформе свободного программного обеспечения, в т. ч. прикладных программных средств, закупленных КО, которые могут быть  использованы в среде СПО.

- Методические рекомендации по использованию педагогических программных средств, функционирующих на платформе свободного программного обеспечения в образовательной деятельности, в т.ч. методические разработки уроков и внеклассных занятий.

- Учебная программа повышения квалификации (включая стажировку на базе ОУ) учителей-предметников и педагогов дополнительного образования по использованию школьных дистрибутивов Linux в образовательном процессе ОУ.

VI. Ресурсное обеспечение:

- кадровый состав, готовый к ведению ОЭР:

- Михайличенко Н.С. — заместитель директора по научно-методической работе с большим опытом ведения опытно-экспериментальной работы;

- Лебедева Е.В. — заместитель директора по УВР (ИКТ) с большим опытом использования информационных технологий, дипломант конкурса инновационных продуктов 2010 г., закончила в 2010 г. курсы АППО «ОЭР в ОУ: методология и методика  организации»

- Зеленина С.Б. — учитель информатики высшей категории, лауреат районного этапа конкурса «Учитель года» 2009 г., дипломант конкурса инновационных продуктов 2010 г.

- Зеленин В.Ю. — инженер ТСО, программист с большим опытом работы с различными программными продуктами, в том числе со свободным программным обеспечением

- 95% учителей Лицея владеют информационными технологиями и используют их в образовательном и воспитательном процессе

- группа активных учителей, регулярно использующих ППС в работе:

  - Трухина О.А. (учитель истории вышей категории, победитель районного конкурса «Моя методическая разработка», участник районного фестиваля учителей, использующих ИТ)

  - Замышляева В.С. (учитель начальных классов вышей категории, победитель районного конкурса «Моя методическая разработка», участник районного фестиваля учителей, использующих ИТ, и фестиваля учебных видеофильмов)

  - Ипатова Е.В. (учитель математики вышей категории, победитель конкурса Эйлера, участник районного фестиваля учителей, использующих ИТ)

  - Стародубцева Т.Н. (учитель русского языка и литературы, участник районного фестиваля учителей, использующих ИТ)

  - Левшина С.В. (учитель химии)

- предложение по кандидатуре научного руководителя:

Суворова Марина Ильинична, заместитель директора Государственного общеобразовательного учреждения центра образования Кировского района Санкт-Петербурга «Центр информационной культуры», кандидат физ.-мат. наук

- материально-техническая база, соответствующая задачам планируемой ОЭР:

- 4 компьютерных класса, оборудованные стационарными мультимедийными проекторами;

- локальная компьютерная сеть с выходом в интернет и выделенным сервером;

- 10 предметных кабинета, оборудованные стационарными мультимедийными проекторами;

- 5 переносных мультимединых комплектов (ноутбук, проектор, экран);

- 1 интерактивная доска;

- 1 интерактивный проектор;

- информационно-методический кабинет, оборудованный 2 компьютерами и МФУ;

- школьное издательство (компьютер, цветные лазерный и струйный принтер, сканер, ламинатор, переплетчик, фото- и видеокамера);

- обширная коллекция ППС по различным предметам.

- финансовое обеспеченность ОЭР: ВПТФ.

VII. Критерии и показатели эффективности ОЭР, в т.ч. описание системы мониторинговых исследований за ходом реализации эксперимента

- рост числа преподавателей, использующих ППС в образовательной и воспитательной деятельности;

- рост количества уроков в ОУ с использованием ППС на платформе СПО;

- положительная динамика результатов образовательной деятельности (обученности учащихся, участия в олимпиадах и конкурсах);

- положительный социальный эффект нововведения (расширение спектра образовательных услуг, признание значимости нововведения родителями, учащимися, педагогами)

Мониторинговые исследования

| Этап | Критерии и показатели | Способ получения | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитический | Число апробированных ППС | Отчеты председателей методических объединений | 1 раз в четверть |
|  | Число уроков с использованием ППС |  |  |
|  | Количество преподавателей, использующих ППС |  |  |
|  | Результаты образовательной деятельности (обученности учащихся, участия в олимпиадах и конкурсах) | Справка заместителя директора по УВР | 1 раз в конце периода |
| Коррекционный | Динамика результатов образовательной деятельности | Справка заместителя директора по УВР | 1 раз в конце периода |
|  | Число уроков с использованием ППС | Отчеты председателей методических объединений | 1 раз в четверть |
|  | Количество преподавателей, использующих ППС |  |  |
|  | Признание значимости нововведения родителями, учащимися, педагогами | Анкеты | 1 раз в конце периода |
| Обобщающий | Динамика результатов образовательной деятельности | Справка заместителя директора по УВР | 1 раз в конце периода |
|  | Признание значимости нововведения родителями, учащимися, педагогами | Анкеты | 1 раз в конце периода |
|  | Количество методических разработок | Справка заместителя директора по УВР | 1 раз в конце периода |
|  | Количество преподавателей, прошедших обучение использованию СПО | Справка заместителя директора по УВР | 1 раз в конце периода |

VIII. SWOT-анализ о возможности проведения ОЭР, в т.ч. описание опыта работы в данном направлении (Приложение)

|  | Положительное влияние | Отрицательное влияние |
| --- | --- | --- |
| Внутренняя среда | Сильные стороны: Хорошее техническое и кадровое обеспечение Настрой коллектива на включение в ОЭР Высокий уровень информационной компетентности как педагогического коллектива, так и учащихся Лицея Наличие опыта инновационной работы и диссеминации опыта: - статус районной ОЭП с 01.09.2006г. - создание УМК «Проектируем вместе на уроках программирования и алгоритмизации», ставшего дипломантом конкурса инновационных продуктов 2010г., - проведение обучающих семинаров для учителей района «Проектный метод на уроках информатики и программирования» - участие в разработке дистанционного курса по подготовке к ЕГЭ по информатике | Слабые стороны: Необходимость большого объема дополнительной работы может вызвать недовольство коллектива |
| Внешняя среда | Возможности: Массовый переход ОУ на СПО делает тему ОЭР востребованной Возможно создание ППС, ориентированного на работу со СПО | Угрозы: Возможная программная несовместимость ППС и СПО Возможно появление технических проблем из-за устаревания техники (большинство компьютеров и проекторов 2007г.) |

Руководитель ОУ ______________________          Матросова Т.М.

подпись                                                  ФИО

М.П.